## Feuil1
Planning prévisionnel
| Lundi | Mardi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi
Anaïs | Gestion de projet | WBS | BDD (Script) | Livrables |  | RO |  | Rapports
Anthony | Gestion de projet | ETL |  | ETL |  | Graphes |  | Rapports
BDD
Cédric | Gestion de projet | BDD Oracle |  | BDD Oracle |  | Reporting et statistiques |  | Rapports
|  | Merise |  | Administration
Dylan | Gestion de projet | Générateur (Programmation) |  | Générateur (Programmation) |  | ETL | BI | Rapports
BDD
Planning réel
| Lundi | Mardi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi
Anaïs | Gestion de projet | BDD (Script) |  |  | RO |  |  | PowerPoint | Rapports
|  | WBS |  | Livrables |  |  | Livrables | RO
Anthony | Gestion de projet | ETL |  | RO (Réflexion) | ETL | ETL |  |  | Rpports
|  |  |  | BDD |  |  | Graphes
Cédric | Gestion de projet | Merise |  | Merise |  | BDD Oracle + Administration |  | Rapports
|  | BDD Oracle |  |  |  |  | Reporting, statistiques
Dylan | Gestion de projet | Générateur (Programmation) |  | Générateur (Programmation) |  | Générateur (Programmation) |  | Générateur | Rapports
|  |  | BDD |  | Gestion de projet |  | ETL | BI